*Информационная справка о внедрении Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах (по состоянию на 30 июля 2019).*

В 2017 году на площадке Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» (далее – Агентства) разработан Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации (далее – Стандарт).

В Стандарт включены меры по преодолению 5 групп барьеров: организационно-правовых, информационных, методологических, инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования добровольческой деятельности.

По состоянию на 30 июля 2019 года Стандарт внедряют в **85 регионах**.

|  |
| --- |
| *Справочно (история поручений по Стандарту):*1. В соответствии с п. 6.1 **Протокола заседания Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца** (волонтера) от 21 февраля 2018 г. № 1 высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных программ (подпрограмм, планов) поддержки и развития добровольчества (волонтерства) рекомендовано руководствоваться Стандартом.
2. В соответствии с **поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС (пункт 2, подпункт «в»)** высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано внедрить Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах в срок до 1 сентября 2019 г.
 |

Практика разработки и внедрения Стандарта как инструмента государственной политики по поддержке добровольческих усилий граждан отмечена в периодическом докладе Программы Добровольцев ООН за 2018 год.

**Статус внедрения шагов Стандарта**

**Шаг 1**

В соответствии с рекомендациями Минэконмразвития России в 1 квартале 2019 года в регионах должны были быть приняты порядки взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с добровольцами. *Принципиально важно, что в приоритете государственной поддержки – социальное добровольчество, оказание помощи нуждающимся благополучателям. Сейчас порядки взаимодействия действуют в* **56 регионах***.*

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в Алтайский край, Брянская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Челябинская область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ, Ярославская область.

**Шаг 2**

В **75 регионах** назначено ответственное лицо, курирующее вопросы добровольчества (волонтерства), - заместители Губернатора, заместители Председателя Правительства субъектов Российской Федерации. На их контроле – реализация долгосрочных программ и приоритетных проектов по развитию добровольчества. *Так, в Рязанской области планируется вовлечь в социальную деятельность до 25 тыс человек в 2019 году в рамках приоритетного проекта на контроле ответственного заместителя губернатора.*

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в Астраханской области, Еврейской автономной области, Иркутской области, Кировской области, Мурманской области, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Коми, Республике Северная Осетия-Алания и Чувашской Республике.

**Шаг 3**

Советы в сфере добровольчества ведут работу в **75 регионах**. Их основная цель – выявлять местные барьеры и пути их преодоления, а также быть площадкой для выработки мер поддержки и новых проектов по развитию добровольчества. *Открытый конкурсный отбор членов Совета провели Московская и Оренбургская области.*

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в следующих субъектах: Астраханская область, Брянская область, г. Москва, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Курганская область, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Тверская область.

**Шаг 4**

Около 95 организаций выполняют функции ресурсного центра поддержки добровольчества в **76 регионах**: обучают волонтеров и должностных лиц, методически обеспечивают добровольческое движение в регионе. *Открываются профильные ресурсные центры федеральными органами исполнительной власти (Минздрав, Минкульт, Минстрой).*

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в следующих субъектах: Амурская область, Брянская область, Вологодская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Хакасия, Смоленская область, Тамбовская область.

**Шаг 5**

Направление «Добровольчество» выделено в рамках конкурсов субсидий для СО НКО в **68 регионах**. В ряде субъектов Российской Федерации организовано проведение специальных конкурсов по поддержке добровольческих проектов.

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в следующих субъектах: Брянская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Калужская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Краснодарский край, Московская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Саратовская область, Тверская область, Челябинская область, Чеченская Республика.

**Шаг 6**

В **49 регионах** разработан и утвержден план информационной поддержки и популяризации добровольчества или мероприятия по информационной поддержке и популяризации отражены в региональном плане по развитию добровольчества.

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в следующих субъектах: Амурская область, Брянская область, Вологодская область, Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Севастополь, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ.

**Шаг 7**

В **70 регионах** в различных форматах ведут системную работу «школы волонтеров», в том числе в рамках собственных программ обучения на базе ресурсных центров.

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в следующих субъектах: Брянская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Московская область, Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Тверская область, Томская область, Челябинская область и Чукотский автономный округ.

**Шаг 8**

В **73 регионах** реализуются не менее 3 комплексных мероприятий в сфере стимулирования волонтерства в регионах. Наиболее распространенные формы поощрения волонтеров – благодарственные письма, знаки отличия, личные книжки волонтера.

*Справочно:*

Пункт **не выполнен** в следующих субъектах: Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Свердловская область, Ставропольский край и Тамбовская область.

В 10 регионах активным добровольцам-школьникам может быть предоставлен дополнительный балл при поступлении в ВУЗы региона (Республика Карелия, Тульская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Красноярский край, Краснодарский край, Курская область, Рязанская область, Удмуртская Республика, Кемеровская область).

Системный подход к поддержке добровольчества на уровне региона требует последовательности в государственном управлении. Так, в Республике Ингушетия не удалось добиться значимых результатов по внедрению Стандарта в связи с кадровыми изменениями в структуре уполномоченных органов власти.

С другой стороны, сфокусированные усилия органов власти, а также межведомственная работа позволила **12 регионам** – Архангельской области, Белгородской области, Ивановской области, Костромской области, Красноярскому краю, Новосибирской области, Республике Адыгея, Тюменской области, Ульяновской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра, Хабаровскому краю и Ямало-Ненецкому автономному округу – реализовать все шаги Стандарта. В целом, Стандарт внедрен в регионах на **74%** (Регионами выполнено 562 шагов из 765 – целевого показателя полного внедрения Стандарта).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС (пункт 2, подпункт «в») высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано внедрить Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах в срок до 1 сентября 2019 г.

Приложение 1. *Количество регионов, внедряющих Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации (по количеству выполненных шагов\* по состоянию на* ***20 мая******2019****).*

**85 регионов**

Приложение 2. *Количество регионов, внедряющих Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации (по количеству выполненных шагов\* по состоянию на* ***30 июля 2019****).*

**85 регионов**

Приложение 3. *Количество регионов, внедривших Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации (в разрезе внедрения каждого шага Стандарта отдельно).*

Приложение 4. *Список регионов, внедряющих Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации (в разрезе количества внедривших шагов).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Количество регионов | Субъект РФ |
| Не внедрено | 1 | *Республика Ингушетия* |
| 1 шаг | 1 | *Брянская область* |
| 2 шага | 0 |  |
| 3 шага | 5 | *Еврейская автономная область, Краснодарский край, Московская область, Республика Тыва, Тверская область* |
| 4 шага | 2 | *Карачаево-Черкесская Республика, Тамбовская область* |
| 5 шагов | 10 | *Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Калужская область, Кемеровская область, Пермский край, Республика Алтай, Республика Северная Осетия-Алания, Челябинская область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ* |
| 6 шагов | 14 | *Амурская область, Астраханская область, Вологодская область, Кировская область, Мурманская область, Оренбургская область, Приморский край, Псковская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Рязанская область, Смоленская область, Томская область* |
| 7 шагов | 24 | *Алтайский край, Волгоградская область, Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Калининградская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Орловская область, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Севастополь, Ставропольский край, Чеченская Республика* |
| 8 шагов  | 16 | *Владимирская область, г. Москва, Камчатский край, Ленинградская область, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Пензенская область, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия ,Республика Татарстан, Ростовская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Ярославская область* |
| 9 шагов  | 12 | *Архангельская область, Белгородская область, Ивановская область, Костромская область, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Адыгея, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* |